## Planilha1
SPLASH | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Gustavo Xavier | 2020-07-14 | 2020-07-15 | Um dia
logo | Gustavo Xavier | 2020-07-14 | 2020-07-15 | Um dia
Animação | Gustavo Xavier | 2020-07-18 | 2020-07-18 | Menos de um dia
LOGIN | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Lucas Gonçalves | 2020-07-14 | 2020-07-15 | Um dia
Validação da Entrada | Lucas Gonçalves | 2020-07-20 | 2020-07-22 | Dois dias
Animação | Lucas Gonçalves | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Um dia
CADASTRO | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | João Santos | 2020-07-14 | 2020-07-15 | Um dia
ListView | João Santos | 2020-07-20 | 2020-07-22 | Dois dias
Validações | João Santos | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Menos de um dia
Api(usaremos sqlite) | João Santos | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Menos de um dia
TELA PRINCIPAL | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Gustavo Moreno | 2020-07-14 | 2020-07-15 | Um dia
Navegações | Gustavo Moreno | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Menos de um dia
NOSSA HISTÓRIA | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Gustavo Xavier | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
Navegações | Gustavo Xavier | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
EVENTOS PASSADOS | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Joao Santos | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
Navegações | Joao Santos | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
PRÓXIMOS EVENTOS | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Lucas Gonçalves | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
Navegações | Lucas Gonçalves | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Menos de um dia
LOCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Joao Santos | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Menos de um dia
Navegações | Joao Santos | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Menos de um dia
CONTATOS | RESPONSÁVEL | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
Design | Gustavo Moreno | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Menos de um dia
Navegações | Gustavo Moreno | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Menos de um dia